## СПГ
Сводный план-график догазификации Томской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | г. Томск | ж/д рзд. Копылово | 23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 23 |  |  | 0
2 | г. Томск | г. Томск | 1810 | ООО "Русский проект" | 0 |  |  | 740 | Январь | Декабрь | 495 | Январь | Декабрь | 575 | Январь | Декабрь
3 | г. Томск | п. Эушта | 177 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 177 | Январь | Декабрь
4 | г. Томск | г. Томск | 5926 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 94 | Сентябрь | Декабрь | 1068 | Январь | Декабрь | 3148 | Январь | Декабрь | 1616 | Январь | Декабрь
5 | г. Томск | с. Дзержинское | 650 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 84 | Сентябрь | Декабрь | 482 | Январь | Декабрь | 84 | Январь | Декабрь | 0
6 | г. Томск | д. Лоскутово | 241 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 0 |  |  | 240 | Январь | Декабрь | 0
7 | г. Томск | п. Светлый | 171 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 122 | Январь | Декабрь
8 | г. Томск | с. Тимирязевское | 639 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 22 | Сентябрь | Декабрь | 474 | Январь | Декабрь | 143 | Январь | Декабрь | 0
9 | г. Томск | д. Киргизка | 28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 25 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь | 0
10 | Томский район | с. Итатка | 51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 51 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
11 | Томский район | с. Корнилово | 487 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 37 | Сентябрь | Декабрь | 142 | Январь | Декабрь | 287 | Январь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь
12 | Томский район | с. Лучаново | 140 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 0 |  |  | 137 | Январь | Декабрь | 0
13 | Томский район | с. Коларово | 305 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 303 | Январь | Декабрь | 0
14 | Томский район | п. Синий Утес | 72 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 72 | Январь | Декабрь | 0
15 | Томский район | д. Большое Протопопово | 304 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 283 | Январь | Декабрь
16 | Томский район | д. Писарево | 7 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 4 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 0
17 | Томский район | с. Богашёво | 971 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 589 | Январь | Декабрь | 381 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь
18 | Томский район | д. Барабинка | 23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | Сентябрь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 0
19 | Томский район | д. Борики | 19 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 4 | Январь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь | 0
20 | Томский район | д. Воронино | 88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 77 | Январь | Декабрь
21 | Томский район | п. Зональная Станция | 693 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 220 | Январь | Декабрь | 341 | Январь | Декабрь | 119 | Январь | Декабрь
22 | Томский район | с. Зоркальцево | 227 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 215 | Январь | Декабрь | 0
23 | Томский район | п. Кайдаловка | 20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 4 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь | 0
24 | Томский район | с. Калтай | 55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь | 31 | Январь | Декабрь | 0
25 | Томский район | д. Кандинка | 48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 10 | Сентябрь | Декабрь | 23 | Январь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь | 0
26 | Томский район | с. Кафтанчиково | 142 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 8 | Сентябрь | Декабрь | 73 | Январь | Декабрь | 61 | Январь | Декабрь | 0
27 | Томский район | д. Кисловка | 538 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 519 | Январь | Декабрь | 0 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь
28 | Томский район | п. Ключи | 88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 78 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 0
29 | Томский район | с. Курлек | 100 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | Сентябрь | Декабрь | 51 | Январь | Декабрь | 39 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
30 | Томский район | с. Малиновка | 162 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 162 | Январь | Декабрь | 0
31 | Томский район | п. Мирный | 224 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | Сентябрь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь | 198 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь
32 | Томский район | п. Молодёжный | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 0 | Январь | Декабрь | 0
33 | Томский район | с. Моряковский Затон | 297 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 38 | Январь | Декабрь | 253 | Январь | Декабрь | 0
34 | Томский район | д. Некрасово | 76 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 75 | Январь | Сентябрь | 1 | Январь | Декабрь
35 | Томский район | д. Нелюбино | 165 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 64 | Январь | Декабрь | 100 | Январь | Декабрь | 0
36 | Томский район | д. Петрово | 44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 14 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь
37 | Томский район | д. Поросино | 93 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 39 | Сентябрь | Декабрь | 48 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Сентябрь | 0
38 | Томский район | п. Рассвет | 21 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 18 | Январь | Декабрь | 0
39 | Томский район | с. Рыбалово | 31 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 8 | Сентябрь | Декабрь | 8 | Январь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь | 0
40 | Томский район | с. Тахтамышево | 51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 24 | Январь | Декабрь | 24 | Январь | Декабрь | 0
41 | Томский район | п. Трубачево | 650 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 338 | Январь | Декабрь | 312 | Январь | Декабрь | 0
42 | Томский район | д. Черная речка | 43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 33 | Январь | Декабрь | 0
43 | Томский район | д. Малая Михайловка | 49 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 46 | Январь | Декабрь
44 | Томский район | д. Губино | 411 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 409 | Январь | Декабрь
45 | Томский район | п. Аэропорт | 16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 | Январь | Август | 0
46 | Томский район | с. Октябрьское | 198 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 198 | Январь | Декабрь
47 | Томский район | п. Копылово | 40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Декабрь | 27 | Январь | Декабрь
48 | Томский район | с. Томское | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 0
49 | Томский район | д. Петровский Участок | 238 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 142 | Январь | Декабрь | 96 | Январь | Декабрь | 0
50 | Томский район | д. Попадейкино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 0
51 | ЗАТО Северск | г. Северск | 128 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 13 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 115 | Январь | Декабрь
52 | ЗАТО Северск | п. Самусь | 989 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 989 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
53 | Шегарский район | с. Победа | 166 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 105 | Сентябрь | Декабрь | 59 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 0
54 | Шегарский район | с. Вороновка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 0
55 | Шегарский район | с. Мельниково | 155 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 56 | Январь | Декабрь | 86 | Январь | Декабрь | 0
56 | Шегарский район | с. Нащеково | 27 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 21 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 0
57 | Шегарский район | с. Каргала | 5 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
58 | Шегарский район | с. Оськино | 152 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 24 | Сентябрь | Декабрь | 127 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Май | 0
59 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | 973 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 16 | Сентябрь | Декабрь | 63 | Январь | Декабрь | 894 | Январь | Декабрь | 0
60 | Кожевниковский район | д. Аркадьево | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
61 | Кожевниковский район | с. Десятово | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 10 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
62 | Кожевниковский район | с. Новопокровка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
63 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | 92 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 92 | Январь | Декабрь | 0
64 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | 851 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 9 | Сентябрь | Декабрь | 267 | Январь | Декабрь | 575 | Январь | Декабрь | 0
65 | Кривошеинский район | с. Володино | 193 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 31 | Январь | Декабрь | 161 | Январь | Декабрь | 0
66 | Кривошеинский район | д. Крыловка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 0
67 | Кривошеинский район | с. Новокривошеино | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
68 | Кривошеинский район | с. Пудовка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
69 | Молчановский район | с. Молчаново | 1033 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 538 | Январь | Декабрь | 144 | Январь | Декабрь | 348 | Январь | Декабрь
70 | Молчановский район | с. Нарга | 226 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 154 | Январь | Декабрь | 51 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь
71 | Молчановский район | с. Тунгусово | 174 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 174 | Январь | Декабрь | 0
72 | Чаинский район | с. Коломинские Гривы | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
73 | Чаинский район | с. Леботер | 208 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 205 | Январь | Декабрь | 0
74 | Чаинский район | с. Новоколомино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 0
75 | Колпашевский район | г. Колпашево | 854 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 35 | Сентябрь | Декабрь | 57 | Январь | Декабрь | 762 | Январь | Декабрь | 0
76 | Колпашевский район | с. Тогур | 189 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 34 | Январь | Декабрь | 149 | Январь | Декабрь | 0
77 | Колпашевский район | с. Чажемто | 35 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 30 | Январь | Декабрь | 0
78 | Парабельский район | д. Бугры | 11 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 | Январь | Июнь | 0
79 | Парабельский район | п. Заводской | 14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 0
80 | Парабельский район | п. Кирзавод | 9 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 4 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 0
81 | Парабельский район | д. Костарево | 2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
82 | Парабельский район | с. Парабель | 74 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 34 | Январь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь | 0
83 | Парабельский район | д. Сухушино | 20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь | 0
84 | Парабельский район | с. Толмачево | 5 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 0
85 | Парабельский район | д. Прокоп | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
86 | Каргасокский район | с. Вертикос | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | Январь | Декабрь | 0
87 | Каргасокский район | п. Геологический | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 26 | Январь | Декабрь | 0
88 | Каргасокский район | с. Каргасок | 119 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | Сентябрь | Декабрь | 91 | Январь | Декабрь | 21 | Январь | Сентябрь | 0
89 | Каргасокский район | с. Мыльджино | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 10 | Январь | Декабрь | 0 |  |  | 0
90 | Каргасокский район | п. Нефтяников | 8 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 0
91 | Каргасокский район | с. Павлово | 25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 22 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 0
92 | Александровский район | с. Александровское | 1108 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 391 | Январь | Декабрь | 711 | Январь | Декабрь | 0
93 | Асиновский район | г. Асино | 175 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 168 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
94 | Асиновский район | д. Феоктистовка | 25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 19 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 0
95 | Первомайский район | с. Первомайское | 137 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 90 | Январь | Декабрь | 47 | Январь | Декабрь | 0
ИТОГО: |  |  | 25152 |  | 616 |  |  | 8665 |  |  | 11683 |  |  | 4188